
附件1
2026年省级少数民族补助资金实施项目情况表
	序号
	项目名称
	项目
建设乡镇名称
	项目
建设村名称
	
	项目主要建设内容（含实施地点，用地性质及用地计划是否符合政策规定）
	项目预期效益（主要包括：产出指标的数量、质量指标，经济或社会效益指标）象等）
	资金投入       （万元）
	建设性质/是否自建
	项目具体实施单位/项目负责人和联系电话
	是否已纳入省乡村振兴项目库及入库年份
	县级民族工作部门是否负责监督管理
	计划开工时间（年月日）/是否需要招投标
	计划完工时间（年月日）

	
	
	
	
	项目
类型
	具体类别
	
	
	省级少数民族补助资金
	其他资金（拼盘资金名称或自筹资金、金额）
	
	
	
	
	
	

	1
	漳平市象湖镇龙门村菌稻轮作大棚改造项目建设
	象湖镇
	龙门村
	1.产业发展
	6.产业配套设施
	对龙门村前炉约9亩农田实施菌稻轮作大棚设施建设
	龙门村前炉约9亩农田菌稻轮作大棚建设，有利于农田菌稻轮作，提高村民对农田的利用价值及经济产业带来更大的效益。经村两委研究可通过土地流转给村集体统一管理，(土地经营权归村民委员会所有)进行菌稻轮作大棚改造后将其土地及大棚再出租每亩约800元/年。经村两委会议研究决定2026年拟实施建设龙门村前炉菌稻轮作基础设施及大棚改造项目，该项目建成后，可通过对荒废9亩农田进行菌稻轮作，提高对农田双性种植，每年可提供约5位村民就业，也可为村集体经济年收入约7200元。
	9
	0
	1.新建
	龙门村民委员会/兰东明/13950181746
	是
2026
	是
	计划开工时间20260228/不需要招投标
	计划完工时间2026
0730

	2
	赤水镇香寮村烤烟产区灌溉基础提升改造工程
	赤水镇
	香寮村
	1.产业发展
	6.产业配套设施
	对烤烟产区破损水渠、排水涵洞等产业基础提升改造
	有利于改善村民引水灌溉条件，便利农耕劳作，促进农产品增产增收，提升农业生产效益，带动经济效益增长。可增加烟草种植面积超300亩。在提高群众收益基础上，通过烟草产业税收返还机制，进一步壮大村集体经济。
	16
	0
	1.新建
	赤水镇香寮村/
陈养庆/18020620333
	是
2026
	是
	计划开工时间20260228/不需要招投标
	计划完工时间2026
0930

	3
	漳平市桂林中心学校铸牢中华民族共同体意识教育实践中心建设
	/
	漳平市桂林中心学校
	4.民族团结和铸牢共同体创建
	19.铸牢中华民族共同体示范创建
	征订有关民族教育的报刊杂志，进一步营造铸牢中华民族共同体意识教育氛围（适当更新完善特色文化布置等），持续开展铸牢中华民族共同体意识教育实践活动（主题月暨校园民族文化艺术、读书月、民族团结进步宣传月、军训、校园足球、民族合唱团等活动）等，编印宣传材料、拍摄制作宣传教育视频等。
	铸牢中华民族共同体意识教育氛围更浓厚，教育实践活动更丰富、更有效。发挥省、龙岩市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心的引领辐射作用。
	7
	0
	1.新建
	漳平市桂林中心学校/陈龙炜/13806987800
	是
2026
	是
	计划开工时间20260130/不需要招投标
	计划完工时间2026
1030

	说  明
	填写说明：项目类型，填写“产业发展、基础设施、社会事业、民族团结和铸牢共同体创建”；产业发展项目的具体类别主要包括“手工业、茶叶药材等种植业、养殖业、文旅产业、农产品加工、产业配套设施、生产劳动技能培训、其他产业”等，基础设施项目的具体类别主要包括“民族村寨保护发展、饮水工程、小型公益基础设施、渠坝等小型水利设施、人居环境整治、硬化道路”等，社会事业项目具体类别主要包括“教育、卫生、体育、文化”等，民族团结与铸牢共同体示范创建项目具体类别主要包括“民族团结进步创建、铸牢中华民族共同体示范创建”等；建设性质：填写“新建、改建、扩建、重建，自建”等。计划开工和计划完工时间，填写如：“计划开工时间20250301”。注意：所有栏目应填尽填。
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