
附件1
2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）

实施项目情况表
	序号
	项目名称
	项目
建设乡镇名称
	项目
建设村名称
	
	项目主要建设内容（含实施地点，用地性质及用地计划是否符合政策规定）
	项目预期效益（主要包括：产出指标的数量、质量指标，经济或社会效益指标）象等）
	资金投入       （万元）
	建设性质/是否自建
	项目具体实施单位/项目负责人和联系电话
	是否已纳入省乡村振兴项目库及入库年份
	县级民族工作部门是否负责监督管理
	计划开工时间（年月日）/是否需要招投标
	计划完工时间（年月日）

	
	
	
	
	项目类型
	具体类别
	
	
	中央少数民族发展任务资金
	其他资金（拼盘资金名称或自筹资金、金额）
	
	
	
	
	
	

	1
	桂林街道山羊村特色产业园道路提升改造项目
	桂林
街道
	山羊村
	1.产业发展
	6.产业配套设施
	对山羊村特色产业园长约300米、宽3米的土路进行拓宽硬化。
	对山羊村特色产业园道路进行提升改造，加强产业园道路的通行能力和服务水平，促进产业发展的顺利推进，为产业效益的发挥和产品的销售等提供便利。产业园2025年2月已完成套种，预计2028年后进入稳定产期，且产量将逐年递增——预计初期年产油茶约0.5吨、水仙茶约0.1吨、水蜜桃约1吨，每年可为村集体增收约8万元，增幅随产量提升持续扩大。
	15
	0
	2.改建
	山羊村民委员会/蓝
莉莉/15280814025
	是
2026
	是
	计划开工时间20260630/不需要招投标
	计划完工时间2026
0930

	2
	漳平市新桥镇城口民族村笋加工房建设项目
	新桥镇
	城口村
	1.产业发展
	5.农产品加工
	笋加工房建设面积约800平方米、笋加工设备等
	促进生产便利，增加村集体经济效益。笋加工房建后产权归村集体所有，笋加工房预计年产鲜笋量50-60万斤，干笋年产量3万斤，村集体不参与经营，村集体以笋加工房年产干笋量1斤收取1.5元租金，预计村集体每年可收取租金3-5万元。
	15
	0
	1.新建
	城口村/郭国葵13507504571
	是
2026
	是
	计划开工时间20260630/不需要招投标
	计划完工时间2026
1030

	3
	漳平市象湖镇科山村农产品烤房
	象湖镇
	科山村
	1.产业发展
	5.农产品加工
	建烤房约1间
	提高农产品经济价值，增加村民及村集体经济收入。烤房建设属于设施农用地，由村集体统一管理(土地经营权归村民委员会所有)，建设烤房需购买1套容量为20立方的电烤房设备，烤房建设完成后辐射范围覆盖全村70余户，每年可提供约10余位村民就业，带来农产品经济增收约50万元/年，通过租赁形式，也可为村集体经济年收入约1.2万元。
	15
	0
	1.新建
	科山
村民委员会/
詹冬英/18959089808
	是
2026
	是
	计划开工时间20260530/不需要招投标
	计划完工时间2026
0930

	5
	漳平市象湖镇龙门村菌稻轮作大棚改造项目建设
	象湖镇
	龙门村
	1.产业发展
	6.产业配套设施
	对龙门村前炉约5亩农田实施菌稻轮作大棚设施建设
	龙门村前炉约5亩农田菌稻轮作大棚建设，有利于农田菌稻轮作，提高村民对农田的利用价值及经济产业带来更大的效益。经村两委研究可通过土地流转给村集体统一管理，(土地经营权归村民委员会所有)进行菌稻轮作大棚改造后将其土地及大棚再出租每亩约1200元/年。经村两委会议研究决定2026年拟实施建设龙门村前炉菌稻轮作基础设施及大棚改造项目，该项目建成后，可通过对荒废6余亩农田进行菌稻轮作，提高对农田双性种植，每年可提供约30余位村民就业，也可为村集体经济年收入约4000元。
	6
	0
	1.新建
	龙门村民委员会/兰东明/13950181746
	是
2026
	是
	计划开工时间20260230/不需要招投标
	计划完工时间2026
0730

	说  明
	填写说明：项目类型，填写“产业发展、基础设施、社会事业、民族团结和铸牢共同体创建”；产业发展项目的具体类别主要包括“手工业、茶叶药材等种植业、养殖业、文旅产业、农产品加工、产业配套设施、生产劳动技能培训、其他产业”等，基础设施项目的具体类别主要包括“民族村寨保护发展、饮水工程、小型公益基础设施、渠坝等小型水利设施、人居环境整治、硬化道路”等，社会事业项目具体类别主要包括“教育、卫生、体育、文化”等，民族团结与铸牢共同体示范创建项目具体类别主要包括“民族团结进步创建、铸牢中华民族共同体示范创建”等；建设性质：填写“新建、改建、扩建、重建，自建”等。计划开工和计划完工时间，填写如：“计划开工时间20250301”。注意：所有栏目应填尽填。
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