## 旧村复垦项目资金
2020年旧村复垦项目资金绩效评价结果
项目名称 | 2020年旧村复垦项目资金
评价金额 | 4700万元
预算单位 | 漳平市土地整治中心
评价机构 | 厦门楚瀚会计师事务所有限公司
评价得分 | 83.54
评价等级 | 良
项目概况 | 根据《漳平市人民政府关于印发旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理实施细则（试行）的通知》（漳政综【2017】194号）文件精神，2018及2019年度完成省厅抽验旧村复垦项目共18个，完成挂钩指标469.65亩；截止2019年10月，我市共批复2018及2019年旧村复垦项目12个，可产生增减挂钩指标283.86亩；截止2020年7月，市政府2020年批复旧村复垦项目共18个，产生增减挂钩指标403.16亩。共需申请拨付资金4700万元用于旧村复垦项目。
项目绩效目标 | 结合农田基本建设，对田、水、路、林进行综合整治，调整土地利用结构，达到退宅还耕，确保耕地质量，改变土地闲置浪费，改善农业生产条件和农村人居环境，促进生态环境保护。
主要经验及做法 | 旧村复垦项目从2011年开展以来，已形成较为完善的实施程序。一是建立机构，明确责任。二是做细实施方案，加强前期调研，政策宣传，深入基层和一线摸清底线，广泛听取镇（乡）、村（居）和农户意见建议，在此基础上进行立项、批复、实施。三是放宽立项标准，对同一行政村较小面积空闲旧宅基地，允许连片捆绑为一个项目申报立项实施。减少了审批程序，有利于项目尽快实施。
存在问题 | （一）绩效目标编制待完善，指标值设置需合理。未与项目实际高度切合。如产出指标中的全年增减挂钩指标亩数系按预计批复数设定，根据历年增减挂钩指标形成经验，批复的指标一年内均未通过三级验收，无法形成可交易的挂钩指标。 （二）项目资金未实行“县级报账制”。中心对项目资金采用拨付制，项目由各个乡镇各自为政，没有统筹安排。仅按大类进行专账核算，未按各具体实施项目设立专账独立核算。 （三）资金尾款未及时下拨。部分项目竣工决算未及时批复，项目资金尾款未及时下拨。 （四）项目时效性偏低，重指标轻质量，项目整体延期。各项目均未按照资金下达计划完成任务。部分项目实施质量未达标准，反复整改，造成验收无法及时通过。 （五）后期管护机制健全，但执行不到位。项目完工后，后期管护费未及时跟进。 （六）实施效果无法量化衡量。部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量,很难清晰认定财政支出项目的全部绩效。
整改建议 | （一）规范绩效目标编制，提高指标的科学性与合理性。 （二）加强人员配备，强化资金管理。配足人员，对在职人员进行不定期培训，以加强对城乡建设用地增减挂钩政策的理解保握。财务上采用县级报账制、对报账的各项票据、合同等资料按规定严格审查，按项目设账，以利于资金管理、统筹使用。 （三）及时报审、下拨尾款。项目竣工验收后及时报送财政投资评审或竣工决算审核，以便上级及时批复，项目资金尾款及时下拨，以免造成财政资金沉淀。 （四）改善项目实施方式。工程招投标、施工等由土地整治中心统一实施；并加强施工队伍的管理；或者让农户自行参与项目施工，待项目验收合格后拨付相应工程费；以促进项目早日验收，保障资金支出效益的发挥。 （五）加强后期管护。切实落实新增耕地管护措施，增加后期管护经费的投入。 （六）及时跟踪评价。在项目建设完成后进行绩效跟踪评价，可在完成后1年、3年或5年的时间段进行绩效评价。

## 三产办和规模以上企业营利性服务企业做大总部经济企业等扶持奖励
2020年三产办和规模以上企业营利性服务业企业、做大总部经济企业等扶持奖励绩效评价结果
项目名称 | 三产办和规模以上企业营利性服务业企业、做大总部经济企业等扶持奖励
评价金额 | 100万元
预算单位 | 漳平市发展和改革局
评价机构 | 厦门楚瀚会计师事务所有限公司
评价得分 | 86.6
评价等级 | 良
项目概况 | 第三产业发展中心培育服务业企业做大做强，深化服务业项目招商，加快推进服务业项目建设工作经费及培育规模以上服务业企业、总部经济企业扶持奖励资金。
项目绩效目标 | 促进和催生一批具有发展潜力和竞争实力的商贸流通业及其他营利性服务业企业，着力推进全市服务业加快发展，提升服务业对经济增长的贡献。培育新增规模以上其他营利性服务业企业6家，新增营业收入达到1.4亿元；新增签约落地总部经济企业2家以上，做大做强总部经济，力争实现产值（营业收入）达15亿元。全市社会消费品零售总额及其他营利性服务业营业收入增速稳居龙岩市中上水平。
主要经验及做法 | （一）做好顶层谋划，促进政策落地。 （二）促进传统产业转型升级，培育创新集群。 （三）做大企业主体，做强总部经济企业。
存在问题 | （一）项目绩效目标完成情况难以起到导向作用。项目管理部门在项目监管过程中不能监管数量指标完成情况，对项目结果不能事先预估，不利于绩效目标的实现。 （二）单一的奖补方式难以满足企业的不同需求。部分企业反馈，目前政策未制定各种形式上对本市商贸流通业及其他营利性服务企业进行补助，对支持企业的发展，项目规模、重点服务行业领域等条件设定不同标准，政策导向体现不足。 （三）企业获取补助政策措施渠道信息不对称。大部分企业对政策了解度不深，满足项目申报条件模糊，没有一套比较系统的宣传方案。 （四）项目预算编制管理有待完善。预算编报不完整、不细化，该项目无法区分业务费与企业奖励金的支出比例，影响判断财政专项资金的使用效益。 （五）企业奖励资金兑现周期较长。奖补企业的认定具有严格的审核程序，从企业申报，到由市发改部门受理初审并转至龙岩市发改局复审，复审合格的企业经市发改部门发文认定，该周期较长，造成预算执行进度较缓慢。
整改建议 | （一）完善专项资金绩效管理措施，发挥绩效目标的导向作用。应在年初项目预算设定绩效目标时，实时监控政策实施运行的情况，作为绩效评价的依据，同时应优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （二）结合多渠道资金补助形式，切实解决企业实际困难。及时了解受奖补企业发展过程中的困难，协调相关部门，给予必要的帮助，解决实际问题。不断加大财政奖补力度、强化政策联动效应，支持民营经济健康发展。 （三）加大规上企业扶持奖励政策的宣传力度。充分利用现代化的信息手段，加大对政策的宣传。 （四）合理编制预算，确保项目资金专款专用。年初编制预算时，应细化项目预算，合理安排预算资金，充分将业务费与专项资金区别开来。 （五）加强项目管理，提高预算执行率。合理安排项目专项资金，同时加快项目的审批进度，精简审批流程，缩短企业认定周期，提高预算执行进度，专项资金才能够全面、系统的反映一个完整预算年度的使用效率和效益情况。

## 教育十条措施经费
2020年教育十条措施经费绩效评价结果
项目名称 | 教育十条措施经费
评价金额 | 3293.48万元
预算单位 | 漳平市教育局
评价机构 | 厦门楚瀚会计师事务所有限公司
评价得分 | 88.89
评价等级 | 良
项目概况 | 根据《龙岩市人民政府关于加强基础教育工作十条措施的通知》（龙政综[2017]165号）及漳平市人民政府关于印发《漳平市贯彻落实龙岩市加强基础教育工作十条措施的实施方案》的通知（漳政综[2017]320号）精神，为解决我市基础教育工作中存在的问题，加快提升教育教学质量和水平，提出十条措施，具体为：1.推动基础教育组团发展。2.推行教师“县管校聘”。3.建立以教绩为导向的职称评聘管机制。4.建立教师教绩考核激励机制。5.健全班主任考评奖励机制。6.加强学校干部队伍建设。7.完善教研培训体系。8.完善招生政策。9.加强教育文化建设。10.优化办学环境。执行年限2020年1月至2020年12月，财政预算安排资金3293.48万元。
项目绩效目标 | 落实加强基础教育工作十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。
主要经验及做法 | （一）完善组织管理，强化业务培训。（二）加强督导检查，健全绩效考核制度。（三）公开服务信息，加大宣传力度。（四）对项目支出严格抓落实，保质保量。（五）绩效目标的指定和目标责任管理相结合。
存在问题 | （一）项目未能按计划完成，项目执行力需提升。“名师”“名校长”专项津贴项目按“漳财〔2020〕预划转字第349号”财政批复资金55.44万元，实际拨付45.84万元，未核拨金额9.60万元。 （二）绩效目标编制待完善，指标设置需合理。项目绩效目标整体的规范性需进一步提高，如效益指标不够细化量化且存在重复。 （三）未严格执行财务管理制度，档案管理需强化。对财政专项资金单位从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，进行单独核算。同时，项目前期及执行期间对应的档案资料整理不够齐全，未形成系统档案进行管理。 （四）教育十条措施未全面落实到位。如漳平市各学校教师队伍年龄老化普遍存在，很多学校年轻教师断层；特别是农村初中，受教师编制总体超编影响仍存在教师缺编、学科结构不平衡问题。
整改建议 | （一）加快项目执行进度，保证项目如期完成。一是建议项目实施单位进一步加快推进项目进度，确保项目按时完成，保障资金支出效益的发挥。二是考虑建立开通教育资金网络平台。 （二）规范绩效目标编制，提高指标的科学性与合理性。预算资金申报部门，按照申报项目具体实施内容，参考中央、省、市项目绩效目标设置准则及申报表填报要求，编制项目绩效目标申报表，明确项目目标。 （三）强化各项管理制度执行力度，做好监督检查。一是建议进一步规范会计核算，加强财务管理，深化监督检查。二是建议对项目实施不同阶段的资料做到及时归档，确保执行有依据，同时为后续相关工作的开展提供数据支撑。 （四）加强贯彻全面落实基础教育工作十条措施推进力度。项目实施单位应当结合实际情况，多部门加强调研讨论，听取多方意见和建议，精准发力解决突出问题，加快全面落实基础教育工作十条措施进程，全面提升教学质量、加强师资队伍建设、强化教研支撑作用，加快基础教育高质量发展，办好人民满意的教育。

## 代管代发专项经费
2020年代管代发专项经费绩效评价结果
项目名称 | 代管代发专项经费
评价金额 | 1575万元
预算单位 | 漳平市机关事业单位社会保险管理中心
评价机构 | 厦门楚瀚会计师事务所有限公司
评价得分 | 90.7
评价等级 | 优
项目概况 | 用于支付全市204位提前退休人员养老金、离休金及死亡三费等支出，确保养老金及时、足额支付。
项目绩效目标 | 保障离休及提前退休人员养老金及相关待遇，及时足额发放，提高离休及提前退休人员等相关人员生活水平；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的社会保险工作的方针、政策、法规；提升基金监管效能；加大宣传工作力度，提升广大市民对社保各项政策和服务的知晓度、满意度。
主要经验及做法 | （一）社会保障信息化建设有效支撑了各项工作快捷高效开展。 （二）统一代发代管业务方便退休人员领取工资待遇。
存在问题 | （一）绩效目标设置完整性不足，个别指标不够合理。产出指标中质量指标不够细化，部分效益指标设置不够合理，目标值无法量化，“死亡三费”对实现项目经济效益及社会效益无实质性作用。 （二）项目预算无法精准，影响预算执行力度。由于死亡人数无法预测，缺乏相关佐证资料，同时因为部分家庭纠纷造成“死亡”三费未能及时发放，导致预算不准确，预算执行率不高。 （三）退休养老保险的有关基础管理工作跟不上社会化发放需要。离退休人员养老保险金社会化发放工作开展后，单位与离退休人员的联系减少，部分离退休人员在乡镇、不在本地居住及个别重病人员等原因没有按时激活社保卡，或是死亡不报的情况也存有概率发生，在核查离退休人员生存及其死亡情况方面，具体操作难度大。 （四）社保系统信息化建设水平还有待完善。社保系统不支持代发代管业务，只能通过开通虚拟端口进行操作，，若出于安全考虑，系统不允许开设虚拟端口，则无法操作，需手工操作。
整改建议 | （一）深化绩效目标管理与研究，提升绩效目标管理水平。深化绩效目标顶层设计。加强绩效目标管理。 （二）实施预算绩效动态监管，提高预算执行力。进一步加强预算的监督考核，组织实施绩效目标跟踪考核工作，同时业务股室加强对专项资金财务收支情况检查，做到专款专拨、专账管理，确保资金使用安全规范高效。 （三）制定退休管理措施，强化部门联动管理。加强与单位、社区、民政、公安等部门的协调与沟通，及时了解享受待遇人员的动态；加大宣传力度，强化享受待遇人员进行信息申报的积极性。 （四）完善社会保障系统平台建设，提升管理服务能力。要不断的加强信息化建设水平，不断的进行更新以及完善各项功能，使社会保障工作可以得到进一步的提高。

## 国省干线联六线公路改扩建
国省干线联六线（S219）漳平市和平至双洋镇温坑村（三明界）段（九鹏溪风景区过境段） 公路改扩建绩效评价结果
项目名称 | 国省干线联六线（S219）漳平市和平至双洋镇温坑村（三明界）段（九鹏溪风景区过境段公路改扩建
评价金额 | 500万元
预算单位 | 漳平市交通运输局（漳平市菁华路桥投资建设有限公司）
评价机构 | 厦门楚瀚会计师事务所有限公司
评价得分 | 85.68
评价等级 | 良
项目概况 | 该项目起点位于S219九鹏溪景区入口往永安方向约600米处桩号K47+668，路线沿现状省道S219线向东南延伸经过九鹏溪景区入口，终点位于五尖岭隧道出口往永安方向约288米处（五尖岭隧道出口往前第一个弯道的圆曲线终点）桩号K48+717，路线全长1.05公里。计划合同工期6个月。采用二级公路标准设计，双向四车道，路基宽度16米，设计速度40公里/小时，水泥路面。
项目绩效目标 | 改扩建省道S219线1.05公里，道路质量合格，通过验收；从而有效缓解该路段交通压力，改善沿线群众出行安全。
主要经验及做法 | （一）项目前期调查充足，规划合理。 （二）项目施工过程管理较为规范。 （三）项目的管理制度较为完善。
存在问题 | （一）绩效目标编制待完善，指标值设置需合理。绩效指标值的设置未与项目实际高度切合，如效益指标中的社会效益指标，项目单位自评表中按照缩短群众出行时间指标值设置为≥10分钟，但无相关统计数据支撑该指标。 （二）未严格执行项目管理制度，档案管理需强化。 一是财务管理上，未对取得的有指定项目和用途的专项资金，进行单独核算；勘察设计费未按照合同约定支付款项、验收报告无编号等问题；二是档案管理上，预算审核送审造价的相关预算编制资料未备份留档；三是后续管护上，未制定此期间的关于该项目的后续管护机制。 （三）项目未能按计划完成，项目过程监控不足。该项目计划工程工期为6个月；实际工期8个月零20天，延期88天。 （四）项目工程建设未能实现有效的成本控制。该项目工程造价超过预算93.20万元，未能实现有效的成本控制。 （五）短期内项目经济效益未能有效凸显。一是对交通运输条件的提升及农副产品的运输与销售未起到显著改善作用；道路改建整体效果不能太明显提升。二是该项目效益回收期较长，项目经济效益未能有效凸显。
整改建议 | （一）规范绩效目标编制，提高指标的科学性与合理性。一是预算资金申报部门，按照申报项目具体实施内容，参考中央、省、市项目绩效目标设置准则及申报表填报要求，编制项目绩效目标申报表，明确项目目标。二是在进行绩效指标值的设置时，与项目实施区实际情况及项目内容需匹配，以保障绩效指标设置的科学性、合理性及可实现性。 （二）强化各项管理制度执行力度，做好监督检查。一是建议进一步规范会计核算，加强财务管理，深化监督检查。二是建议对项目实施不同阶段的资料做到及时归档。三是加强项目建后管护，制定公路养护计划，保障项目可持续发展。 （三）强化项目进程监控，保证项目如期完成。加强对项目建设过程的监管监控，保证项目如期完工。 （四）加强项目工程建设的成本控制。建立健全项目运行监控机制，确保产出绩效目标如期保质保量实现；不断完善工程项目成本管理机制。 （五）做好项目附属工作及项目建设完成后的绩效跟踪。一是通过改善农村路网来提升新建公路的辐射作用，提升公路带动经济发展的作用力。二是在项目完成投入使用后进行绩效跟踪评价，可在1年、3年或5年的时间段进行。各相关单位需做好相关数据额统计，以了解项目效益是否有效发挥，以更客观、准确的反映资金绩效。